## Planning
Projet : M431 Diagramme gantt sortie d'entreprise - escape game
|  |  | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers) | [39 empty] | ( Griser les périodes non-comprises dans la durée du TPI - idem jours fériers)
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-05-20 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2025-05-21 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2025-05-22 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-05-23 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-05-27 |  |  |  | Mercredi |  |  |  | 2025-05-28 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2025-05-29 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-05-30 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-06-02
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analyse
Discuter du budget
Discuter options escape game
Discuter options restorant
Discuter du design des t-shirts
Discuter des groupes
Discuter de l'ordre des groupes
Discuter de l'itinéraire
Discuter options sondage
Conception
Annoncer les nouveautés
Deffinir le budet
Deffinir escape game
Deffinir les groupes
Deffinir ordre des groupes
Designer T-shirt
Reoérer le parking
Deffinir l'itinéraire
Réserver l'escape game
Commander le T-shirt
Réalisation
Se retrouver au point de rencontre
Séparer les groupes
Se rendre à l'escape game
rencontre avec le personnel et mise au claire du rêglement
Premier groupe commence l'escape game
Second groupe commence escape game
Pause de midi
Troisième groupe commence escape
quatrième groupe commence escape game
cinquième groupe commence escape game
Se regroupper pour partir au restaurant
se rendre au restaurant
manger
Remise des prix
Photo de groupe et des vainqueurs
Clôture
Tests
Rencontres
Documentation
Rapport M431
Journal de travail
Planning (Réalisation et mise à jour)
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Zone d'avancement >> étirer sur la gauche pour montrer l'avancement du projet
Note on H4: Cellule de référence pour les dates : Modifier uniquement celle-ci