## Feuil1
| Semaine 1 | Week-end 1 | Semaine 2 | Week-end 2 | Semaine 3 | Week-end 3 | Semaine 4 | Week-end 4
Annoncer les nouveautés | [9 empty] | FALSE
Discuter du budget | [9 empty] | FALSE
Deffinir le budget | [8 empty] | 10'000.- | FALSE
Discuter de l'escape game | [9 empty] | FALSE
Deffinir escape game | [8 empty] | Route du Chablais 1, 1890 Saint-Maurice | FALSE
Discuter options resto | [9 empty] | FALSE
Sondage resto | [9 empty] | FALSE
Sondage pour nombre de participants | [8 empty] | 30 | FALSE
Discuter du design des t-shirts | [9 empty] | FALSE
Designer t-shirt d'entreprise | [9 empty] | FALSE
Commander les t-shirt d'entreprise | [9 empty] | FALSE
Réceptioner les t-shirt | [9 empty] | FALSE
Discuter des grouppes | [9 empty] | FALSE
Deffinir les grouppes ( grouppes de 6 ) | [8 empty] | 5 groupes de 6 | FALSE
Discuter ordre des grouppes | [9 empty] | FALSE
Deffinir ordre des grouppes | [8 empty] | 1 à 5 | FALSE
Deffinir grouppes de co-voiturage | [9 empty] | FALSE
Repérage parking | [9 empty] | FALSE
Réserver un photographe | [9 empty] | FALSE
Discuter de l'itinéraire | [9 empty] | FALSE
Deffinir itinéraire | [9 empty] | FALSE
Réserver l'escape game | [9 empty] | FALSE
Sondage pour alergies | [8 empty] | Il y en a aucune | FALSE
Reserver le resto | [9 empty] | FALSE
Faire un rappel | [9 empty] | FALSE
Discuter options sondage | [9 empty] | FALSE
Sondage premier prix | [9 empty] | FALSE
Aller acheter le premier prix | [8 empty] | Une coupe achetée chez Decathlon | FALSE